## Gantt
Projet LaborScope
[6 empty] | SEPTEMBRE | [29 empty] | OCTOBRE | [30 empty] | NOVEMBRE
Tâche | Resp. | Début | Fin | Jours | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22
Jalons | [20 empty] | J1 | [15 empty] | J2 | [5 empty] | J3 | [13 empty] | J4 | [13 empty] | J5 | [9 empty] | J6 |  |  |  |  | J7
Phase 1 · Dossier d'analyse (1 – 16 septembre)
Contexte, besoins et utilisateurs | P1 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 5
Exploration de l'API ILOSTAT | P2 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 8
Diagramme de cas d'utilisation | P4 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 6
Diagramme de classes métier | P4 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 5
Modèle de données et script SQL | P3 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 6
Architecture en couches | P1 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 5
Maquettes et diagramme de séquence | P5 | 2026-09-08 | 2026-09-13 | 6
Liste des composants et charges | P1 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 4
Diagramme de Gantt | P5 | 2026-09-11 | 2026-09-13 | 3
export PDF et dépôt du dossier | P1 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 4
Phase 2 · Développement (17 septembre – 5 novembre)
Partage des responsabilités techniques | P1 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2
Socle technique : dépôt, CI, base | P1 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 7
Récupération des données ILOSTAT | P2 | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 14
Parsing et nettoyage | P2 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 9
Couche d'accès et chargement en base | P3 | 2026-09-24 | 2026-10-08 | 15
Tests du parser et des accès aux données | P1 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 8
Analyse temporelle | P4 | 2026-10-09 | 2026-10-17 | 9
Comparaison entre pays | P4 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 9
Interface et graphiques | P5 | 2026-10-09 | 2026-10-22 | 14
Tests des services d'analyse | P1 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5
Comparaison multi-indicateurs | P4 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 8
Authentification et rôles | P3 | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 11
Cartographie choroplèthe | P5 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 8
Administration et journal d'activité | P5 | 2026-10-30 | 2026-11-05 | 7
Prévision de tendance | P2 | 2026-10-28 | 2026-11-05 | 9
Phase 3 · Tests et rapport final (6 – 20 novembre)
Génération automatique de rapports PDF | P5 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 7
Tests d'intégration | P1 | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 8
Temps de traitement et optimisation | P2 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 7
Rédaction du rapport final | P1 | 2026-11-06 | 2026-11-18 | 13
Corrections, refactoring, documentation | P1 | 2026-11-11 | 2026-11-15 | 5
Diagrammes et captures d'écran | P5 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 3
Relecture et mise en forme | P1 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2
Archive du code et dépôt | P3 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2
Légende | [5 empty] | Tâche planifiée | [11 empty] | Jn = jalon · P1 = Chef de projet & qualité P2 = Data engineer P3 = Base de données & DAO P4 = Backend / API P5 = Front & dataviz
Jalons
J1 16/09 Dossier d'analyse figé — fin de la phase 1
J2 02/10 Dépôt du dossier d'analyse sur Moodle
J3 08/10 Base alimentée automatiquement
J4 22/10 Analyses accessibles via l'API et le front
J5 05/11 Application complète — fin de la phase 2
J6 15/11 Gel du code
J7 20/11 Dépôt final : rapport et code